河南科技大学文件

河科大科〔２０１３〕１４号              签发人：周志立

关于印发《河南科技大学

纵向科研经费管理办法（试行）》的通知

校属各单位：

《河南科技大学纵向科研经费管理办法（试行）》已经校长办公会研究通过，现予以印发，请遵照执行。

二○一三年十月三十日

河南科技大学纵向科研经费管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为进一步规范纵向科研经费管理，确保科研项目顺利、圆满完成，提高纵向科研经费的使用效益，根据教育部、财政部印发的《关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》（教财〔2012〕7号）、教育部印发的《关于进一步加强高校科研项目管理的意见》（教技〔2012〕14号）、《关于进一步规范高校科研行为的意见》（教监〔2012〕6号）及国家有关部委其他科技政策和科研经费管理规定，结合我校实际情况，特制定本管理办法。

第二条  纵向科研经费是指我校独立或联合承担的国家、部委、省（含直辖市）及市各类科技计划项目、科研基地建设项目、人才队伍建设项目，以及从中央、省和市财政获得的科研专项经费。

第二章  经费管理责任制

第三条  学校实行“统一领导，分级管理，责任到人”的纵向科研经费管理体制。学校分管科研和财务工作的校领导对纵向科研经费的管理负责，并督促相关职能部门及项目负责人严格遵守并执行国家、学校有关科技政策和科研经费管理规定，明确学校科研、财务、审计等职能部门及学院（包括研究所、重点实验室和工程中心，下文同）、项目负责人在纵向科研经费使用与管理中的职责和权限，落实责任主体，建立健全纵向科研经费管理责任制。

第四条  科研管理部门，负责纵向科研项目管理和合同管理，以及科研项目实施的过程管理，并配合学校财务处做好纵向科研经费管理的相关工作。

第五条  财务处负责纵向科研经费的会计核算和财务管理，指导、协助项目负责人编制纵向科研经费预算，监督项目负责人按照国家、学校有关科技政策和科研经费管理规定，在项目立项通知书（任务书）或合同约定的权限范围内，依照项目主管部门批复的预算科学、合理地使用项目经费，并对纵向科研经费决算报告进行审核。

第六条  审计处负责对纵向科研经费的使用情况进行监督检查和决算审计，并配合经费主管部门做好对我校纵向科研经费的审计、检查工作。

第七条  各学院分管科研、财务工作的负责人应重视纵向科研经费的使用和管理，领导本单位科研工作的正常开展，协助科技处、社科处和财务处对科研经费的使用情况进行监督检查，督促并确保项目负责人按照项目合同书或计划任务书以及经费主管部门批复的预算，在其权限范围内合理使用纵向科研经费。

第八条  项目负责人负责编制纵向科研经费预算和决算，严格执行项目负责人“一支笔”审批制度，按国家、学校有关科技政策和科研经费管理规定以及经费主管部门批复的预算和合同约定，合理安排经费支出，保证纵向科研经费专款专用；项目负责人应自觉接受经费主管部门和学校财务、审计部门的财务监督检查，并按有关规定编制完整、真实的纵向科研经费决算，及时办理科研项目结题与纵向科研经费结账手续；项目负责人对科研经费的使用及科研经费预算、决算的真实性、有效性和准确性承担相应的经济责任和法律责任。

第九条  学校各职能部门在纵向科研经费管理工作中要坚决贯彻执行科学发展观，各负其责，密切配合，建立有效的监管机制，处理好纵向科研经费规范管理与服务教师的关系，努力为教师提供优质服务，共同做好学校纵向科研经费管理工作。

第十条  为调动学院自主管理的积极性，学校支持具备条件学院设立科研经费二级管理机构。二级管理机构的设立由学院提出申请，科研管理部门会同财务处进行审批。

第三章  预算管理

第十一条  学校应按经费主管部门的要求对纵向科研经费实行预算管理，严格按照经费主管部门批复的预算管理和使用科研经费。项目负责人应严格按照国家、学校有关科技政策和科研经费管理规定，结合课题研究的实际情况，在财务处指导及协助下科学、合理、全面地编制科研经费预算。纵向科研经费预算须经学校科技处、社科处及财务处审核通过后方可报经费主管部门审批。

第十二条  项目负责人应遵循以下原则编制科研经费预算：

（一）政策相符性原则：预算应符合国家、省、市和学校有关科技政策和科研经费管理规定。

（二）目标相关性原则：预算应与课题任务目标相关。

（三）经济合理性原则：预算应在经济上合理，提高科研经费的使用效益。

第十三条  纵向科研经费预算包括收入预算和支出预算：

（一）收入预算包括同一项目不同来源渠道的经费，即申请的专项经费和自筹经费。若项目负责人编报自筹经费预算，则应提供自筹经费证明，并保证自筹经费能够及时、足额落实到位。自筹经费包括单位的自有资金、专项用于课题研究的其他资金等。

（二）支出预算包括与项目研究有关的直接费用和间接费用。项目负责人应当按照项目下达部门的经费管理办法规定的经费开支范围和标准编制科研经费支出预算，并对各项支出的主要用途、与课题研究的相关性及测算方法、测算依据等进行详细说明。经项目主管部门批复的科研经费预算是财务处确定科研经费开支范围和开支标准的基本依据。

1.直接费用是指在课题研究过程中发生的、与研究活动直接相关的费用，一般包括设备费、实验材料费、测试加工费、能源动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版／文献／信息传播／知识产权事务费、额外资源占用费、劳务费、专家咨询费、评审鉴定费及其他相关业务费等。

2. 间接费用是指学校、学院为组织和支持课题研究而发生的无法直接计入课题成本，且是科研项目开展过程中必不可少的且应当由项目组分担的各项费用，一般包括房屋、仪器设备等固定资产使用费，日常水、电、气、暖能源动力费、物业管理费、校园网络资源使用费以及学校直接为课题管理服务所发生的相关业务费等。间接费用根据学校有关规定，正确计提或据实列支进行分摊。

第十四条  科研经费预算经项目主管部门批复后，必须严格执行，一般不予调整。科研经费支出预算科目中的劳务费、专家咨询费和管理费预算不能调整，其他支出科目预算确需调整的，在不超过该支出科目核定预算10%，或超过10%但支出科目调整金额不超过5万元的，由项目负责人提出书面申请，经学院和科研管理部门审核后予以调整；确因项目研究目标、重大技术或主要研究内容调整等而必须对科研经费预算进行调整且超过支出科目核定预算10%的，由项目负责人提出书面调整意见，经学校科研管理部门和财务处共同审核，按程序报项目主管部门批准后予以调整。

第四章  收入及分配管理

第十五条  各类纵向科研经费必须全部纳入财务处统一核算，专项管理，专款专用。

第十六条  纵向科研经费到账后，由财务处通知科研管理部门，科研管理部门根据项目立项批准书或科研合同审核、确认后办理入账通知单，项目负责人持“科研经费到款通知单”到财务处办理经费指标相关手续。

第十七条  财务处根据“科研经费到款通知单”对纵向科研经费按经费来源及类别进行编号、设立经费本（卡）管理，实行按项目核算，确保专款专用。

第十八条  对于科研经费到达学校账户之前需要开具票据的项目，由项目负责人填写申请表，所在学院审查后报科研管理部门，科研管理部门依据项目合同进行审批，财务处根据审批意见办理预借票据手续。预借票据的最长时间为3个月，对经费尚未到账的项目不办理再次预借手续。财务处、审计处及科研管理部门每年对逾期未到经费的项目进行专项检查，向学校提交处理意见。

第五章  支出管理

第十九条  项目负责人应严格执行经费主管部门批复的预算，不得发生超范围、超预算支出，确保科研经费的合理使用。

第二十条  纵向科研经费支出是指在项目组织实施过程中，与研究开发活动直接相关的、由课题经费支付的各项费用。纵向科研经费的支出范围包括：

（一）设备费：指项目研究过程中，发生的仪器设备购置、运输、安装、试制费。凡使用科研经费购置的固定资产，必须按学校固定资产采购和管理办法执行。

（二）实验材料费：指原材料、试剂、药品、元器件等低值易耗品的购置费，实验动、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费、劳务费、其他相关业务费。

（三）实验室改装费：指为改善本项目实验条件，对实验室进行改装所开支的各项费用。

（四）测试加工费：指在项目研究过程中，支付给校外及校内独立核算单位的检验、测试、化验及加工等费用。

（五）能源动力费：指在项目研究过程中，相关大型仪器设备、专用科研装备等运行发生的水、电、气、燃料消耗费用。

（六）差旅费：指在项目研究过程中，开展科学试验（实验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、交通费等。

（七）会议费：指在项目研究过程中，为组织开展学术研讨、咨询、协调及项目评审而发生的会议费用。

（八）国际合作与交流费：指在项目研究过程中，科研人员赴国外、港澳台地区及外国专家来华工作的费用，包括交通费、食宿费及其他费用（有此项预算的项目才能发生国际合作与交流费用）。

（九）出版／文献／信息传播／知识产权事务费：指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、印刷费、数据采集费、专用软件购置费、文献检索费、邮寄费、专利申请及其他知识产权事务等费用。其中，资料费是指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译、图书资料购置等费用；数据采集费是指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。

（十）劳务费：指在项目研究过程中，支付给直接参加项目研究的没有工资性收入的在校研究生助研津贴、项目组临时聘用人员的工资等劳务性费用（含社会保险补助费），课题完成验收（鉴定）时，支付给专家的评审鉴定费。

（十一）项目聘用非事业编制研究人员劳务费用及社会保险补助费：指在项目研究过程中，支付给直接参加重大重点项目研究的、由项目组聘用的非事业编制研究人员劳务费用及社会保险补助费等。

（十二）管理费：项目下达部门有明确管理费金额或提取比例的，按其规定执行；没有明确规定的，学校按比例提取管理费，国防（军工）纵向科研项目，增加1%的国防资质体系日常运行费（保密费）。学校管理费纳入学校预算管理，单独建账，由学校根据国家有关规定和预算安排情况使用，主要用于学校科研管理运行开支。

管理费以5%计提，但最高不超过15万元。

（十三）资源占用费：指在课题研究开发过程中使用学校现有房屋，日常水、电、气、暖消耗的辅助支出。已安装计量装置的，按量收取；一般按项目到账金额的1%提取。

（十四）其他相关业务费：指在项目研究过程中，发生的其他费用，如：税金、专家咨询费、接待费、维修费等。专家咨询费是指在课题研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用，专家咨询费不得支付给本项目组、课题管理相关的工作人员。

科研主管部门有特殊规定的，按其规定办理。

第二十一条  科研项目实施过程中所必须支付的劳务费、专家咨询费、评审费等没有正式收据的费用，在项目批准预算范围内造表，经收款人签名、项目负责人签字、科研管理部门审核后到财务处报销。劳务费、专家咨询费按批准的经费预算核定的用途、标准和限额使用；没有明确规定的，一般在项目经费15%的限额内报销。

差旅费原则上按照有关差旅费管理规定的标准据实报销。参加会议或调研的出租汽车费，自驾车燃油费及路桥费等在项目差旅费预算范围内开支。

网络使用费可从实际需要出发，经科研管理部门、财务处批准后开支。

劳务费、专家咨询费、评审费、网络使用费和专业通讯费的使用额度没有明确规定的，开支比例和额度有项目负责人掌控；因超额使用造成项目不能按期、按合同约定期限完成的，由项目负责人承担责任。

第二十二条  纵向科研经费不得开支事业编制科研人员的工资、奖酬金、各类津贴补贴、各类保险等，不得开支各种赔偿费、违约金、滞纳金和罚款，不得用于各项捐款、赞助、投资等支出，各种福利性支出以及国家规定不得列入的其他支出。如有为个人牟取私利、损坏学校声誉、或给学校造成经济损失的，将依法追究其经济和法律责任。

第二十三条  纵向科研经费转拨管理。纵向科研经费转拨有以下两种情况：

（一）联合申报转拨，指以学校为主要依托单位联合其他单位共同申请获得的科研项目，全部科研经费由资助方拨至学校，再由学校按科研经费预算和合同约定，将其中的部分经费转拨至其他单位。联合申报转拨必须在经费主管部门批复的预算、合同或补充合同中载明各承担单位的科研任务、需转拨科研经费数额等。

（二）协议转拨，指在科研项目研究过程中，需要将部分研究工作委托给其他单位承担而发生的科研经费拨付行为。协议转拨时，项目负责人必须提供经费主管部门批复的预算、科研合同及与合作方签订的协议，明确协作方应承担的科研任务、协作科研经费数额等。

项目负责人不得借协作科研之名，将科研经费挪作它用，或转入与项目负责人有直接经济利益关系的关联单位或个人。

第二十四条  经费审批。按照学校规定的经费审批权限和程序进行,依照规定需内部审计的，必须经审计处审签。经费审批实行回避制度，项目负责人使用科研经费需经学院负责人审批，项目组成员使用科研经费由项目负责人审批。

第二十五条  固定资产管理。除项目管理办法或项目合同另有规定外，凡使用纵向科研经费购置的固定资产，均属于学校的固定资产，所有权归学校，项目组享有使用权。

第二十六条  凡有下列情况之一者，应终止其科研经费使用：

（一）项目负责人因故无法继续开展研究工作，又没有相应整改措施。

（二）项目负责人调离学校或长期脱岗。

（三）项目组在科研工作中违反国家有关法规被查处。

（四）项目按计划已到完成时间，但未完成科研任务，项目负责人未向主管部门申请延期，或延期申请未获批准。

第六章  决算管理

第二十七条  科研项目结束后，项目负责人应根据项目主管部门编报科研经费决算报告的要求和规定，严格按照该项目的财务收支明细账，对发生的科研经费支出进行归类汇总，如实编报科研经费决算报告，并对决算数据的真实性、准确性和有效性承担相应的经济责任及法律责任。科研管理部门和财务处对账表不符的科研经费决算报告，不予盖章认可。

第二十八条  因科研工作需要，项目负责人需在科研合同正式签订之前或科研经费未到达学校账户之前，可用其他科研经费预先垫付开展科研工作，但应事先填写“垫付使用科研经费审批表”，经科研管理部门审批，到财务处办理相关手续，待科研合同正式签订、科研经费到达学校账户之后，及时到学校财务处办理科研经费调账手续。未按规定办理手续的项目，财务处不受理其在决算时的账务调整申请。

第二十九条  正式上报的科研经费决算报告必须经学校科研管理部门、审计处及财务处共同审核通过。

第七章  结余经费管理

第三十条  科研项目到期（验收、鉴定）后，项目负责人应全面清理应收应付款项，办理财务结算手续。有暂付款尚未结清的，应在财务结算之前全部报销或归还；有应付未付账款的，要全部处理完毕，并由财务处核定科研经费余额。

第三十一条  根据教育部、财政部《关于进一步加强高校科研经费管理的若干意见》（教财[2005]11号）的规定：“原则上，项目负责人应在六个月内办理结账手续，对无正当理由逾期不办结账手续的科研项目，学校有权予以结账”。项目组不得长期挂账报销费用，不得以任何理由继续占用结余经费。

（一）科研经费的结余资金，执行财政部有关结余资金管理办法，国家重点实验室业务费、博士点基金、教育部下拨的民用航天和国防基础科研费等原则上需将全部净结余上缴国库。

（二）管理规定没有要求上缴的科研结余经费，项目负责人应在项目结题6个月内，持科研管理部门的结题验收手续到财务处办理结账手续，财务处为项目负责人设置“纵向科研启动经费”本（卡），将核定的科研经费结余转入该“纵向科研启动经费”本（卡）。该“纵向科研启动经费”可用于科研仪器设备维护、人才培养及其他研究项目的预研和启动等日常科研业务，也可适当用于学生助研费、专家评审鉴定费等开支。

（三）项目到期后未在规定期限内办理结账手续的，财务处凭科研管理部门提供的已到期（结题、鉴定）项目清单暂停其科研经费使用。

第八章  附  则

第三十二条  本办法若与项目下达（委托）部门的管理办法不一致，按项目下达（委托）部门的相关管理文件执行。

第三十三条  本办法自公布之日起执行，原《河南科技大学纵向科研经费管理办法》同时废止。

第三十四条  本办法由科技处、社科处和财务处负责解释。

主题词：纵向  科研经费  管理办法  通知

河南科技大学校长办公室          2013年10月30日印发